## 2010
Отчет о выполнении программ газификации ОАО "Обнинскгоргаз"
Наименование и ардес объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Стоимость строительства/реконструкции |  | Способ выполнения работ, подряд (указать способ выбора подрядчика) или хоз.способ | Источники финансирования факт |  |  | Календарные сроки исполнения
| протяженность, км | диаметр, мм | материал | способ прокладки | прирост газопотребления, тыс.м3 | всего план | всего факт |  | спецнадбавка | бюджетные средства | альтернативные источники | завершение план | завершение факт
2008
Всего за период | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | -
2010 год
1.1 Перекладка газопродов низкого давления к жилым домам по ул. Лейпунского 1, ул.Кр.Зорь11, 11а, ул.Ленина 20/7 в г.Обнинск | 0,135 0,038 0,11 | 57 76 89 | сталь | надземный | нет | 578.1 | 933.4 | хозспособ | 933.4 |  |  | апрель | декабрь
1.2.Реконструкция ШРП №8 (замена ШРП) ул Чкалова г Обнинск (район воинской части) | [5 empty] | 61.5 | 226 | хозспособ | 226 |  |  | октябрь | октябрь
1.3.Реконструкция СКЗ №31 ТП390 ул Маркса 84 г Обнинск | [5 empty] | 342.8 | 188.1 | хозспособ | 188.1 |  |  | октябрь | сентябрь
1.4.Реконструкция СКЗ №35 ул Энгельса г Обнинск | [5 empty] | 342.8 | 189.8 | хозспособ | 189.8 |  |  | октябрь | сентябрь
1.5.Реконструкция СКЗ №32 д.Кривское | [5 empty] | 342.8 | 286.4 | хозспособ | 286.4 |  |  | октябрь | август
1.6.Реконструкция СКЗ №48 АЗС "Северная" г.Обнинск | [5 empty] | 342.8 | 188.1 | хозспособ | 188.1 |  |  | октябрь | сентябрь
Всего | 0 | - | - | - | 0 | 2010.8 | 2011.8 | - | 2011.8 | 0 | 0 | - | -
ИТОГО за период действия программы | 0 | - | - | - | 0 | 2010.8 | 2011.8 | - | 2011.8 | 0 | 0 | - | -